## Cronograma
POC 100 | [9 empty] | Status Cronograma
CRONOGRAMA - Desenvolvimento
Etapa | Item | Atividades | Horas | Horas Gastas | Início | Fim | Andamento % | Status | Observações
DESENVOLVIMENTO | 1 | Escopo | [7 empty] | Alterado
| 1.1 | Elaborar Escopo | 4 |  | 05/01/2025 | 05/01/2025 | 100% |  |  | Cancelado
| 1.2 | Prototipagem de Baixo Nível | 8 |  | 05/01/2025 | 06/01/2025 | 100% |  |  | Concluído
| 1.3 | Organização e Estrutura do Projeto - Git Lab | 8 |  | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 100% |  |  | Planejado
| 2 | Desenvolvimento | [7 empty] | Em Andamento
| 2.1 | Estruturação do Formulário HTML - forms_poc.html | 16 |  | 07/01/2025 | 08/01/2025 | 50%
| 2.2 | Estilização do Formulário - style.css | 4 |  | 07/01/2025 | 08/01/2025 | 50%
| 2.3 | Funcionalidades do formulário - visualizacao.js | 24 |  | 08/01/2025 | 09/01/2025 | 50%
| 3 | Integração com a API
| 3.1 | Configurar API - API_Config.js | 8 |  | 12/01/2025 | 12/01/2025
| 3.2 | Criar metodo POST - comunicar-Wwin.js | 8 |  | 12/01/2025 | 15/01/2025
| 3.3 | Criar metodo GET e fazer testes - teste_api.js |  |  | 15/01/2025 | 16/01/2025
| 4 | Testes e Validações
| 4.1 | Testes e validações | 8 |  | 16/01/2025 | 26/01/2025
Implementação | 5 | Implementação
| 5.1 | Documentação de Manual de Uso | 8 |  | 26/01/2025 | 26/01/2025
| 5.2 | Entrega | 8 |  | 30/01/2025 | 30/01/2025